{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Инвест прогр 3 кв 2016"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Инвест прогр 3 кв 2016","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,8],[5,7,5,8],[5,6,6,6],[5,5,6,5],[2,0,2,8],[5,4,6,4],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,1,6,1],[4,0,6,0],[8,0,8,8],[4,6,4,8],[4,4,4,5],[32,1,32,3],[25,1,25,3],[20,0,20,3],[19,0,19,8]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,"Приложение 1"]
["Отчёт о  реализации инвестиционных программ ОАО \"ЮТСК\" в 2016 году."]
["(Мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.)"]
[]
["№ п/п","Мероприятия","Дата начала ","Дата окончания ","Финансирование",null,"Полученный эффект от мероприятий"]
[null,null,null,null,"Источник финансирования","Объем финансирования, тыс. руб.","Целевой показатель","Численное значение экономии"]
[null,null,null,null,null,null,null,"В натуральном выражении","Экономический эффект, тыс. руб."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["Передача ТЭ",null,null,null,null,null,null,null,null,"ActivityKind"]
[1,"Установка частотно регулируемых приводов для поддержания оптимального давления в сетях (экономия электроэнергии 20-25% и снижение аварийности)","01.01.2015","переходящее","Тариф",1252,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[2,"Замена устаревших насосов в  насосных №1, №2, №3 ЦТП квартала \"Д\" на насосы без частотного регулирования фирмы DAB","01.01.2015","переходящее","Тариф",331.09,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[3,"Совершенствование организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности","01.01.2014","переходящее","Тариф",15,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[4,"Замена разрушенной тепловой изоляции трубопроводов наружной тепловой сети","01.01.2013","30.08.2016","Тариф",560,"Снижение потерь тепловой энергии при передаче ","285,42 Гкал.",171.25]
[5,"Установка регулируемых вентилей на подаче тепла на нагруженные участки теплотрасс","01.01.2014","переходящее","Тариф",10000,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[6,"Замена 4-х сальниковых компенсаторов на сильфонные","01.01.2013","переходящее","Тариф",780,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[7,"Применение обоснованных режимов снижения температуры теплоносителя","01.01.2016","переходящее","Тариф",1500,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[8,"Замена существующего паропровода на паропровод меньшего диаметра","01.01.2016","переходящее","Тариф",55971,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[9,"Мероприятия по приборам учета ТЭ на хозяйственных объектах","01.01.2015","переходящее","Тариф",10800,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[10,"Утепление ворот в гаражных боксах","01.01.2015","переходящее","Тариф",150,"-",null,"-","c_pok_disable"]
[]
["Натуральные показатели"]
[]
["№ п/п","Наименование показателя","Единица измерения","Значение"]
[1,2,3,4]
[]
[1,"Водоснабжение"]
["1.1","Объем забора воды","тыс.м3",0]
["1.2","Расход воды на собственные нужды","тыс.м3",0]
["1.3","Отпуск воды в сеть","тыс.м3",0]
["1.4","Потери воды в сетях","тыс.м3",0]
["1.5","Полезный отпуск","тыс.м3",0]
["1.6","расход ЭЭ ","тыс.кВт.ч",0]
[1,"Передача ТЭ"]
["1.1","поступление ТЭ в сеть","тыс.Гкал",205.71899999999997]
["1.2","Потери ТЭ в сетях","тыс.Гкал",52.261617199999961]
["1.3","Полезный отпуск ТЭ","тыс.Гкал",153.4573828]
["1.4","Расход ЭЭ на передачу","тыс.кВт.ч",0]
["1.5","Расход воды на передачу","тыс.м3",551.28]